## Sheet1
模块 |  | 说明 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注 | 完成进度 | 原因、备注
数据库设计 |  | 根据功能，设计与建立数据库 | 4天 | 2016-04-19 | 2015-04-22 | ld、zzq |  | 100% | 按轮胎宝宝的需求，已完成，后面改成3w联盟，需要调整
后台、微信web、接口框架搭建 |  | 后台的权限管理、框架搭建 微信框架搭建 接口框架搭建 | 4天 | 2016-04-25 | 2016-04-28 | ld | zzq任务是熟悉框架 | 100% | 按轮胎宝宝的需求，已完成，后面改成3w联盟，需要调整
需求改版：轮胎宝宝改成3w联盟，嵌入商场、一元购模块
平面ui设计 |  | 说明: 制做微信效果图; 工期: ？; 负责人: 郑昀; 备注: 郑昀 13号后才能安排时间
前端html静态页 |  | 平面没有效果图，暂时模仿其他的 软件效果 | 10天 |  | 2016-05-13 | 韦杰生 | 平面UI完成后，再按效果实现
交互原型 |  | 交互所有流程，原型设计 | 10天 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 田恭铭
数据库设计\需求调整 |  | 平台数据的基础，考虑到平台扩展性 | 2天 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 卢迪
微信前端功能
个人中心 | 注册登录 | 工期: 3天; 开始时间: 2016-05-03; 结束时间: 2016-05-05; 负责人: 朱子秋
| 个人信息 | 显示头像、昵称和会员等级等 | 0.5 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 朱子秋
| 余额 | 显示用户账号可用余额 | 0.5 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 朱子秋
| 我的推荐 | 推荐的注册人数、列表 | 3天 | 2016-05-07 | 2016-05-10 | 朱子秋
| 互助基金 | 说明: 健康互助 汽车互助 创业互助 法律援助
| 银行卡 | 说明: 绑定及删除银行卡、列表
| 会员升级 | 负责人: 朱子秋
商户管理
好友 | 好友列表 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-14; 结束时间: 2016-05-14; 负责人: 朱子秋
| 添加好友 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-16; 结束时间: 2016-05-16; 负责人: 朱子秋
| 删除好友 | 工期: 0.5天; 开始时间: 2016-05-17; 结束时间: 2016-05-17; 负责人: 朱子秋
消息 | 系统推送
业务推送
拍一拍 | 保险
扫一扫 | 推荐新用户 | 工期: 2天; 开始时间: 2016-05-12; 结束时间: 2016-05-13; 负责人: 卢迪
| 扫码付款 | 工期: 3天; 开始时间: 2016-05-17; 结束时间: 2016-05-19; 负责人: 卢迪
| 添加好友 | 工期: 2天; 开始时间: 2016-05-14; 结束时间: 2016-05-16; 负责人: 卢迪
搜一搜 | 好友
店面
任务
任务 | 发布任务
接受任务
已领取任务
已发布任务
转账支付 | 支付宝充值 | 工期: 3天; 开始时间: 2016-05-11; 结束时间: 2016-05-13
转给朋友
转到账号
转到银行卡
提现
商城 |  | 说明: 微商城，有一元购功能（买源码）
商家后台管理
用户管理 | 添加会员 | bar: 工期
会员管理 | bar: 工期
| 消息管理 | 工期: 1.5天
预约消费 | 个人预约 | bar: 工期
消费预约 | bar: 工期
消费收费 | bar: 工期
产品 | 产品管理 | bar: 工期
产品类型 | bar: 工期
财务 | 财务管理 | bar: 工期
| 账单收入记录 | 工期: 0.5天
财务统计 | bar: 工期
设置 | 平台的账号
店铺设置 | bar: 工期
系统后台
用户管理 | 添加vip会员 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-11; 结束时间: 2016-05-11; 负责人: 卢迪
| 会员管理 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-05; 结束时间: 2016-05-05; 负责人: 卢迪
| 消息管理 | 工期: 1.5天; 开始时间: 2016-05-09; 结束时间: 2016-05-09; 负责人: 卢迪
| 用户订单 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-10; 结束时间: 2016-05-10; 负责人: 卢迪
店铺管理 | 添加店铺 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-07; 结束时间: 2016-05-07; 负责人: 卢迪
| 店铺查询 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-06; 结束时间: 2016-05-06; 负责人: 卢迪
保险 | 申请清单 | 查看，搜索 | 1天 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 唐彬棋
| 保险公司 | 增查改 | 1天 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 唐彬棋
已完成订单 | bar: 工期
任务 | 任务管理 | 查看，搜索 | 1天 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 唐彬棋
互助基金 | 基金设置 | 增查改 | 1天 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 唐彬棋
| 会员基金查看 | 查看，搜索 | 1天 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 唐彬棋
基金互助申请 | bar: 工期
系统设置 | 平台的账号 | bar: 工期
参数设置 | bar: 工期
报表统计 | 会员统计 | bar: 工期
保险统计
账务统计
店铺统计
任务统计 | bar: 工期