## Sheet1
模块 | 功能 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注
数据库设计 | 根据功能，设计与建立数据库 | 4天 | 2016-04-19 | 2015-04-22 | ld、zzq
后台、微信web、接口框架搭建 | 后台的权限管理、框架搭建 微信框架搭建 接口框架搭建 | 4天 | 2016-04-25 | 2016-04-28 | ld | zzq任务是熟悉框架