## Sheet1
模块 |  | 说明 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注 | 完成进度 | 原因、备注
需求改版：轮胎宝宝改成3w联盟，嵌入商场、一元购模块
微信平面ui设计 | 一级页面 | 开始时间: 2016-05-18; 结束时间: 2016-05-23; 负责人: 田恭铭
| 二级页面 | 开始时间: 2016-05-24; 结束时间: 2016-05-31; 负责人: 田恭铭
| 剩下的功能模块 | 说明: 根据开发进度确定优先级，配合开发; 开始时间: 2016-06-01; 负责人: 田恭铭
前端html静态页 |  | 说明: 平面没有效果图，暂时根据交互，做些基本的，提供给开发; 工期: 10天; 负责人: 韦杰生; 备注: 平面UI完成后，再按效果实现
交互原型 |  | 说明: 交互所有流程，原型设计; 工期: 10天; 结束时间: 2016-05-17; 负责人: 田恭铭
数据库设计\需求调整 |  | 平台数据的基础，考虑到平台扩展性 | 2天 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 卢迪
微信前端功能
个人中心 | 注册登录 |  | 3天 | 2016-05-03 | 2016-05-05 | 朱子秋 |  | 已完成
| 个人信息 | 显示头像、昵称和会员等级等 | 0.5 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 朱子秋 |  | 已完成
| 余额 | 显示用户账号可用余额 | 0.5 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 朱子秋 |  | 已完成
| 我的推荐 | 推荐的注册人数、列表（进入可进行推荐） | 3天 | 2016-05-07 | 2016-05-10 | 朱子秋 |  | 已完成
| 互助基金 | 说明: (查看互助项目信息，和自己每项的互助基金，互助项目启动，可以申请互助)
| 银行卡 | 说明: 绑定及删除银行卡、列表
| 会员升级 | 负责人: 朱子秋
| 门店 | 工期: 5天; 开始时间: 2016-05-16; 结束时间: 2016-05-20; 负责人: 卢迪
| 我的订单 | 工期: 4天; 开始时间: 2016-05-23; 结束时间: 2016-05-26; 负责人: 朱子秋
| 我的商铺 | 工期: 5天; 开始时间: 2016-05-21; 结束时间: 2016-05-26; 负责人: 卢迪
好友 | 好友列表 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-14; 结束时间: 2016-05-14; 负责人: 朱子秋
| 添加好友 | 工期: 1天; 开始时间: 2016-05-16; 结束时间: 2016-05-16; 负责人: 朱子秋
| 删除好友 | 工期: 0.5天; 开始时间: 2016-05-17; 结束时间: 2016-05-17; 负责人: 朱子秋
消息 | 系统推送
业务推送
拍一拍 | 保险 | 工期: 3天; 开始时间: 2016-05-27; 结束时间: 2016-05-30; 负责人: 卢迪
扫一扫 | 推荐新用户 | bar: 工期
扫码付款 | bar: 工期
添加好友 | bar: 工期
搜一搜 | 好友
店面
| 任务 | 工期: 3天; 开始时间: 2016-05-30; 结束时间: 2016-06-01; 负责人: 朱子秋
任务 | 发布任务 | 工期: 2天; 开始时间: 2016-05-27; 结束时间: 2016-05-28; 负责人: 朱子秋
接受任务 | bar: 工期
已领取任务 | bar: 工期
已发布任务 | bar: 工期
转账支付 | 支付宝充值 | 工期: 4天; 开始时间: 2016-05-18; 结束时间: 2016-05-21; 负责人: 朱子秋
转给朋友
转到账号
转到银行卡
提现
夺宝 |  | 说明: 微商城，有一元购功能（买源码）
商家后台管理
用户管理 | 添加会员 | bar: 工期
会员管理 | bar: 工期
| 消息管理 | 工期: 1.5天
预约消费 | 个人预约 | bar: 工期
消费预约 | bar: 工期
消费收费 | bar: 工期
产品 | 产品管理 | bar: 工期
产品类型 | bar: 工期
财务 | 财务管理 | bar: 工期
| 账单收入记录 | 工期: 0.5天
财务统计 | bar: 工期
设置 | 平台的账号
店铺设置 | bar: 工期
权限 | 用户
部门设置
系统后台
用户管理 | 添加vip会员 | 工期: 1天; 负责人: 唐彬棋
| 会员管理 |  | 1天 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 卢迪 |  | 已完成
| 消息管理 | 工期: 1.5天; 负责人: 唐彬棋
| 用户订单 | 工期: 1天; 负责人: 唐彬棋
| 登录记录 | 工期: 1天; 负责人: 唐彬棋
| 会员等级 | 工期: 1天; 负责人: 唐彬棋
店铺管理 | 添加店铺 |  | 1天 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 卢迪 |  | 已完成
| 店铺查询 |  | 1天 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 卢迪 |  | 已完成
保险 | 申请清单 | 查看，搜索 | 1天 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 唐彬棋
| 保险公司 | 增查改 | 1天 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 唐彬棋
| 保险项 | 说明: 增查改; 工期: 1天; 负责人: 唐彬棋
| 已完成订单 | 工期: 1天; 负责人: 唐彬棋
任务 | 任务类型
| 任务管理 | 查看，搜索 | 1天 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 唐彬棋 |  | 已完成
互助基金 | 基金设置 | 增查改 | 1天 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 唐彬棋 |  | 已完成
| 会员基金查看 | 查看，搜索 | 1天 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 唐彬棋 |  | 已完成
基金互助申请 | bar: 工期
系统设置 | 平台的账号 | 工期: 2天; 开始时间: 2016-05-16; 结束时间: 2016-05-17; 负责人: 唐彬棋
参数设置
行业管理 | bar: 工期
技能管理 | bar: 工期
报表统计 | 会员统计 | bar: 工期
保险统计
账务统计
店铺统计
任务统计 | bar: 工期
财务 | 财务管理
账单收入记录